شناسنامه طرح جامع «ضایعات مسئولانه» هلدینگ گلرنگ

۱)عنوان طرح

طرح جامع ضایعات مسئولانه  –  Recycling for Life

۲) مالک طرح (Project Owner)

هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ

۳) مجری‌های اصلی

۱. افق کوروش → پایلوت ضایعات خشک

۲. اکالا → جمع‌آوری Dry/Wet درب‌منزل + هاب‌ها + ناوگان

۳. خیریه گلرنگ → لایه اجتماعی تضمین حضور کودکان در کلاس درس

۴. شرکت دام و طیور کوروش → BSF و تولید نهاده دامی

۴) مسئله اصلی (Problem Statement)

- رشد بی‌رویه پسماند شهری

- نبود مدل جامع  Dry+Wet

- هدررفت ارزش مادی پسماند

- ضعف مشارکت مردمی

- وابستگی به نهاده وارداتی

- نیاز به پروژه CSR واقعی، اثرگذار و قابل‌اندازه‌گیری

۵) هدف کلان (Primary Objective)

ایجاد یک اکوسیستم سبز پایدار شامل:

- مدیریت Dry و Wet

- تولید پروتئین و کود آلی (BSF)

- ایجاد درآمد مستقیم برای اکالا

- افزایش فروش و وفاداری مشتری

- ایجاد ارزش اجتماعی پایدار (تحصیل کودکان محروم)

۶) محدوده طرح (Scope)

شامل:

- پایلوت Dry در فروشگاه‌های افق کوروش

- Pickup Dry/Wet توسط اکالا

- توسعه هاب‌های تفکیک Dry

- آماده‌سازی Wet برای BSF

- اجرای BSF در خوشه‌ها

- لایه خیریه روی تمام تراکنش‌ها

- سیستم امتیازدهی OKClub

شامل نمی‌شود:

- مدیریت پسماند صنعتی

- بازیافت شیمیایی پیشرفته

- خرید کارخانه بازیافت مستقل

۷) خروجی‌های کلیدی (Deliverables)

- اکوسیستم عملیاتی Dry و Wet

- سامانه Pickup در اپ اکالا

- هاب‌های تفکیک و انبوه‌سازی Dry

- مدل BSF (فارم + کانتینر فرآوری)

- داشبورد KPI اقتصادی/زیستی/اجتماعی

- سند اثر اجتماعی (Social Impact Report)

- الگوی استاندارد توسعه ملی

۸) اثرات کلیدی (Key Impacts)

اقتصادی

- سود مستقیم Dry (۲۰٪)

- کاهش هزینه نهاده دام و طیور

- افزایش فروش اکالا (۳–۱۰٪)

اجتماعی

- تضمین حضور کودکان محروم

- افزایش اعتماد مشتری

- رشد سرمایه اجتماعی برند

محیط‌زیستی

- کاهش تا ۷۵٪ CO₂

- صرفه‌جویی ۱۶۳M لیتر آب

- کاهش آلودگی شهری

۹) ذینفعان اصلی (Stakeholders)

- هلدینگ گلرنگ

- افق کوروش

- اکالا

- خیریه

- دام و طیور کوروش

- مشتریان

- پیمانکاران بازیافت

- شهرداری‌ها

۱۰) مدل درآمدی (Revenue Model)

- ۱) درآمد Dry:
فروش عمده پسماند تفکیک‌شده (سود ۲۰٪ مستمر)

- ۲) درآمد BSF:
فروش پروتئین، روغن و کود آلی

- ۳) درآمد غیرمستقیم:
افزایش فروش، وفاداری و هزینه سبد خرید

- ۴) ارزش اجتماعی:
گزارش رسمی اثرگذاری (Social Impact Measurement)

۱۱) ROI طرح (در سه بخش)

افق کوروش (پایلوت Dry)

ROI ≈ ۹۶٪

اکالا (Pickup Dry/Wet)

ROI سطوح:

- سطح ۱: ۲۰۰٪

- سطح ۲: ۱۰۴٪

- سطح ۳: ۱۸۴٪

دام و طیور کوروش (BSF)

ROI:

- سطح ۱: ۲۳٪

- سطح ۲: ۲۵٪

- سطح ۳: ۱.۴٪ (استراتژیک)

۱۲) NPV طرح

NPV اکالا: مثبت در تمام سطوح

NPV BSF: مثبت در سطح پایلوت و منطقه‌ای

مزیت سطح ملی: امنیت نهاده و کاهش وابستگی ارزی

۱۳) شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)

اقتصادی

- درآمد Dry

- درآمد BSF

- افزایش فروش روزانه اکالا

- کاهش هزینه نهاده دام و طیور

اجتماعی

- تعداد کودکان تحت پوشش

- میزان کمک اختصاص‌یافته

- رضایت مشتری

عملیاتی

- SLA Pickup

- دقت وزن‌کشی

- راندمان BSF

- نرخ Reject پسماند

زیست‌محیطی

- کاهش CO₂

- صرفه‌جویی آب

- درصد مواد بازیافتی

۱۴) ریسک‌های کلیدی (Risks)

- تداوم مشارکت مشتری

- کیفیت پسماند ورودی

- SLA ناوگان اکالا

- CAPEX BSF

- مجوزهای شهرداری

- هم‌افزایی بین شرکت‌ها

۱۵) برنامه زمان‌بندی (Timeline)

فاز ۱ – پایلوت Dry (۳ ماه)

فاز ۲ – Pickup Dry/Wet (۶ ماه)

فاز ۳ – BSF منطقه‌ای (۹ ماه)

فاز ۴ – توسعه ملی (۱۲–۱۸ ماه)

۱۶) جمع‌بندی

طرح «ضایعات مسئولانه» یک اکوسیستم کامل اقتصاد چرخشی است که Dry + Wet + BSF را در یک زنجیره هماهنگ ادغام می‌کند و برای هلدینگ گلرنگ ارزش اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی هم‌زمان ایجاد می‌نماید.

۱۷) طراح و صاحب ایده (Project Designer & Concept Owner)

مصطفی سیدآبادی

- طراح اصلی اکوسیستم «ضایعات مسئولانه»

- توسعه‌دهنده مدل Dry/Wet Pickup

- طراح مدل ارزش‌آفرینی اجتماعی (تضمین حضور کودکان در کلاس درس)

- طراح معماری BSF برای حلقه تأمین دام و طیور کوروش

- طراح مدل مالی ROI/NPV هلدینگ

- طراح سازوکار ناوگان، هاب‌ها، Flow  و KPIها